## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image									VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Démo finale

## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte									VACANCES HIVER						SEMAINE DES PARTIELS														VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	18/01/21	Écriture du paquetage image	Oubli d’utilisation des fonctions prévues pour éviter l’accès direct au tableau, corrigé rapidement cependant	19/01/21	18/01/21	terminé
2	18/01/21	Test du paquetage image : test fructueux		19/01/21	18/01/21	terminé
		TACHE 2
3	19/01/21	Écriture du paquetage geom2d qui s’occupe des calculs de géométrie en deux dimensions		19/01/21	19/01/21	terminé
4	19/01/21	Test basique geom2d sur des nombres aléatoires : test passé		19/01/21	19/01/21	terminé
5	24/01/21	Correction de certains types de retour de fonctions	Certaines fonctions renvoyaient des int au lieu de double ou de float (problème de précision)	19/01/21	24/01/21	terminé
		TACHE 3 – PARTIE 1
6	20/01/21	Début de l’écriture du paquetage calcul_contour		26/01/21	19/01/21	terminé
7	20/01/21	Fin de l’écriture du paquetage calcul_contour	Oubli de certains pointeurs dans les fonctions créées, problème rapidement corrigé	27/01/21	20/01/21	terminé
8	20/01/21	Test du paquetage calcul_contour pour la tâche 3-1 : test passé		27/01/21	20/01/21	terminé
		TACHE 3 – PARTIE 2
9	20/01/21	Récupération du contour dans une séquence de points et affichage du nombre de segments		28/01/21	20/01/21	terminé
10	24/01/21	Écriture du contour dans un fichier de résultat		29/01/21	24/01/21	terminé
		TACHE 4
11	25/01/21	Écriture des fonctions de bases pour générer des fichiers EPS		04/02/21	24/01/21	terminé
	26/01/21	Assemblage d’une fonction finale permettant de générer un fichier EPS a partir d’un fichier PBM	Les images de petite taille subissent de légères coupures sur les bords pour le mode 2	04/02/21	25/01/21	terminé
	26/01/21	Création d’un programme de test : test passé		05/02/21	25/01/21	terminé
		TACHE 5-1
12	29/01/21	Affichage des contours multiples sur la sortie standard	il faut une manière optimisée de calculer les segments totaux	02/02/21	29/01/21	terminé
13	03/02/21	Affichage du nombre de contours et de segments totaux		03/02/21	03/02/21	terminé
		TACHE 5-2
14	03/02/21	Remaniement des paquets pour s’adapter au nouveau problème		03/02/21	03/02/21	terminé
15	03/02/21	Traitement à la volée de chaque contour	questionnement sur la pertinence de ce choix qui permet d’éviter de créer une nouvelle liste chainée contenant des listes chainées de points.	10/02/21	14/02/21	terminé
16	14/02/21	Gestion du contraste	perte de temps (multiples fill au lieu d’un seul a la fin qui créait un contour rempli de noir	14/02/21	14/02/21	terminé
17		Restructuration des fichiers et du code pour nous permettre de minimiser les incomprehensions pour la suite		14/02/21	14/02/21	terminé
		TACHE 6
18	10	Comprehension des consignes et implementation d’un algorithme	On essaie de bien comprendre le problème pour ne pas se lancer dans la partie complexe à l’aveugle	20/01/21		non terminé

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	19/01/2021	Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put		19/01/2021	19/01/2021	terminé
2	19/01/2021	Programme de test du point 1 : OK		19/01/2021	19/01/2021	terminé
3	19/01/2021	Test du paquetage Image	il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects	26/01/2021		en attente
		TACHE 2
4	19/01/2021	Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		19/01/2021	19/01/2021	terminé
5	19/01/2021	Tests du point 4 : OK		19/01/2021	19/01/2021	terminé
6	19/01/2021	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	26/01/2021		reportée